## 工程
採購案經費報支檢附書據一覽表
工程類
項次 | 書據名稱 | 業務單位自我檢核 | 備註
1 | 工管費及設計監造費計算
2 | 採購標案正本存放處所交代表
3 | 工程動支請示單(財物請修購單、支出憑證黏存單) |  | 1.驗收欄是否為驗收紀錄之主驗人 2.如有逾期罰款，註明計算式及檢附繳款證明 3.財產登記欄位應核章 4.如有超出補助款者請再附「支出分攤表」;如有分期付款情形請附「分批付款表」。若有分期請領者，檢附本期及上期分批付款表
4 | 財產增加單
5 | 空污費動支請示單(憑證黏存單) |  | 1.核支金額不可超過建築師規劃設計之原工程預算書所列空污費預算數 2.逾期罰款不得支付
6 | 工程管理費動支請示單(財物請修購單、支出憑證黏存單) |  | 1.工管費支用需與本工程有關，用途說明欄請說明 2.若有分期請領者，檢附本期及上期分批付款表 3.工程管理費之支用期間，限於工程完工驗收
7 | 核准採購簽陳、發包簽陳、補助函等
8 | 契約書稿本、開(決)標紀錄及投標文件、招標公告、決標公告、契約書副本(第1次付款附副本，餘附與契約價金有關頁) |  | 1.契約日曆天、保固金、保固期限、付款辦法是否與契約草稿相符。 2.如有二次以上之招標（比如第一次流標後再重新招標之情形）應附每次招標資料及校內每次詳細之簽辦公文。 3.合約稿本應蓋騎縫章 4.應附依得標金額調整之「調整後單價分析表」並由總務處復核。 5.合約最後一頁核章處招標機關、校長、得標廠商、負責人、地址等請務必核章 6.工程合約封面務必蓋關防
9 | 開工報告書 |  | 營造業應經主任技師簽章
10 | 核准停工、展延、免計工期及相關公文 |  | 1.延長工作天或日曆天之晴雨表 2.廠商申請停工、展延工期、免計工期，校方應發文給廠商，說明是否「同意」，不可「准予備查」
11 | 復工報告(公文)
12 | 核准變更設計簽稿、預算書(含經費概算表、變更設計預算書)、議價單及議價紀錄、新增單價議定書及單價分析 |  | 1.上級機關核准文或本機關核准文(簽陳)；辦理變更應依採購法相關規定之程序為之。 2.預算書應由建築師事務所核章
13 | 估驗(查驗)簽辦單、估驗請款計價單、估驗詳細表(總表)、估驗詳細表(明細表)、 數量計算書(表)、物價指數調整工程款明細表 |  | 依據「公共工程估驗付款作業程序」須備具一份
14 | 竣工報告及確認紀錄
15 | 竣工圖 |  | 監造單位核章
16 | 施工前、中、後相片(須同一地點)或光碟檔案 |  | 應有廠商、建築師核章
17 | 相關出廠證明、檢驗文件、試驗報告等 |  | 1.試驗費影本，契約項目有時方檢附。 2.檢附出廠證明、檢驗文件、試驗報告等應由廠商負責人、工地主任、品管人員等依文件特性及權責簽章，並註明「本件業經核對無誤並符合契約規範規定，如有偽造文書情事，均由文件上公司及其簽名人員負刑事及民事上所有責任」，其中檢驗文件、試驗報告應由建築師核章確認
18 | 驗收請示單 |  | 1.指派主驗人及監辦單位(相關單位，公告金額以上適用)之公文，會計單位由會計室派員 2.採購案件最基層之承辦人員不可為主驗人，如：招標公告聯絡人、代辦採購委託書之承辦人等不可為主驗人 3.可在竣工報告或建築師同意竣工之公文等處簽辦
19 | (初、複、正式）驗收紀錄 |  | 1.有缺失務必函請廠商，限期改善。 2.限期複驗。 3.廠商改善完竣書面通知 4.驗收經過：請填寫驗收了什麼東西，而非「數量、規格與圖說合約相符，准以驗收」，籠統字眼 5.驗收結果勾選是否正確，並註明「准予驗收」字眼，有請廠商改善，則勾選「與契約…規定不符..」 6.備註：請註明「本工程隱蔽及未抽驗部份…，由監造單位及廠商負責」字眼 7.(a)主驗人已於主驗欄核章 (b)監驗欄：公告金額以上者有2位核章(會計及有關單位) (c)紀錄欄是否核章 (d)主任技師是否核章 8.驗收日期及案號及契約號是否有填列 9.採購金額勾選是否正確，應與決標公告相同 10.履約期限是否正確，應與竣工報告之履約期限相同 11.驗收紀錄及結算驗收證明書之履約期限是否與契約相符
20 | 結算驗收證明書 |  | 1.開工日期、預定竣工日期、實際竣工日期是否與開工報告、竣工報告相同 2.應計違約金天數、逾期違約金計算是否正確並且繳納 3.契約金額+增加金額-減少金額-驗收扣款=結算總價，核算是否相等 4.不(免)計入工期天數、履約逾期總天數是否與工期計算表相同，並核算是否正確 5.驗收證明書驗收合格日期應與驗收紀錄日期一致 6.本證明書原則不得塗改，並應循公文處理程序簽核後加蓋驗收機關印信；供機關自存者，得免加蓋機關印信。
21 | 結算明細表 |  | 1.工程保險費結算金額不得超過保險費繳款收據及合約金額 2.核算每筆工程項目結算金額是否正確(數量*單價=結算金額) 3.工程項目結算數量增加減數量逾合約數量規定之百分比，是否辦理變更設計
22 | 保固切結書 |  | 1.未達公告金額案保固切結書需有保證人﹝押標金保證金暨其他擔保作業辦法第33 條﹞ 2.起始日期為驗收合格日。期限與合約相符。
23 | 保固金繳款書 |  | 1.保固書如無連帶保證人，需繳交保固金，因此請款時須檢附保固金之繳款書;如是由履約保證金轉保固金，需檢附轉帳傳票及轉帳之機關內簽呈。 2.保固金之計算式請列明
24 | 保險單及收據 |  | 1.保單日期是否涵蓋整個工期。 2.開始日是否為開工日。 3.受益人需與契約書規定相符。
備註：1.請依項次編號順序裝訂，但已裝訂成冊者，得附於最後。
2、本表未列入但實際作業需要者，以影本併訂於相關書據內。
3、無該項次情形者免檢附。
4、影本請加蓋與正本相符及職章

## 財物
採購案經費報支檢附書據一覽表
財物類
項次 | 書據名稱 | 業務單位自我檢核 | 備註
1 | 採購標案正本存放處所交代表
2 | 財物請修購單、支出憑證黏存單 |  | 1.驗收欄是否為驗收紀錄之主驗人 2.如有逾期罰款，註明計算式及檢附繳款證明 3.財產或非消耗品登記欄位應核章 4.如有超出補助款者請再附「支出分攤表」;如有分期付款情形請附「分批付款表」。若有分期請領者，檢附本期及上期分批付款表
3 | 共同供應契約訂購單
4 | 財產或物品增加單
5 | 核准採購簽陳、發包簽陳、補助函等
6 | 契約書稿本、開(決)標紀錄及投標文件、招標公告、決標公告、契約書副本(第1次付款附副本，餘附與契約價金有關頁) |  | 1.契約日曆天、保固金、保固期限、付款辦法是否與契約草稿相符。 2.如有二次以上之招標（比如第一次流標後再重新招標之情形）應附每次招標資料及校內每次詳細之簽辦公文。 3.合約稿本應蓋騎縫章 4.如以「公開取得企劃書」方式處理者，應附「評審結果統計表」。 5.合約最後一頁核章處招標機關、校長、得標廠商、負責人、地址等請務必核章 6.如屬共同供應契約，其與履約期限、驗收、付款等相關契約條款，應自台銀網頁下載附上。 7.合約封面務必蓋關防
7 | 展延、限期改善相關公文
8 | 交貨報告及確認紀錄
9 | 相關證明文件如：出廠證明
10 | 驗收請示單 |  | 1.指派主驗人及監辦單位(相關單位，公告金額以上適用)之公文，會計單位由會計室派員 2.採購案件最基層之承辦人員不可為主驗人，如：招標公告聯絡人、代辦採購委託書之承辦人等不可為主驗人 3.可在完工報告處簽辦
11 | (初、複、正式）驗收紀錄 |  | 1.有缺失務必函請廠商，限期改善。 2.限期複驗。 3.廠商改善完竣書面通知。 4.驗收經過：請填寫驗收了什麼東西，而非「數量、規格與圖說合約相符，准以驗收」，籠統字眼 5.驗收結果勾選是否正確，並註明「准予驗收」字眼，有請廠商改善，則勾選「與契約…規定不符..」 6.(a)主驗人已於主驗欄核章 (b)監驗欄：公告金額以上者有2位核章(會計及有關單位) (c)紀錄欄是否核章 (d)主任技師是否核章 7.驗收日期及案號及契約號是否有填列 8.採購金額勾選是否正確，應與決標公告相同 9.履約期限是否正確，應與竣工報告之履約期限相同 10.驗收紀錄及結算驗收證明書之履約期限是否與契約相符
12 | 結算驗收證明書(結案簽說明本案經費來源(預算是否入帳或已完成收費)；完成採購驗收保固金已繳納且無罰款等待辦事宜辦理付款) |  | 1.驗收紀錄及結算驗收證明書之履約期限是否與契約相符 2.應計違約金天數、逾期違約金計算是否正確並且繳納 3.契約金額+增加金額-減少金額-驗收扣款=結算總價，核算是否相等 4.不(免)計入工期天數、履約逾期總天數是否與工期計算表相同，並核算是否正確 5.驗收證明書驗收合格日期應與驗收紀錄日期一致 6.本證明書原則不得塗改，並應循公文處理程序簽核後加蓋驗收機關印信；供機關自存者，得免加蓋機關印信 7.驗收意見欄位請務必填上准予驗收
13 | 結算明細表 |  | 核算每筆財物項目結算金額是否正確(數量*單價=結算金額)
14 | 保固切結書 |  | 起始日期為驗收合格日。期限與合約相符。
15 | 保固金繳款書
備註：1.請依項次編號順序裝訂，但已裝訂成冊者，得附於最後。
2、本表未列入但實際作業需要者，以影本併訂於相關書據內。
3、無該項次情形者免檢附。
4、影本請加蓋與正本相符及職章

## 勞務
採購案經費報支檢附書據一覽表
勞務類
項次 | 書據名稱 | 業務單位自我檢核 | 備註
1 | 執行狀況一覽表 |  | 備註欄列出工管費及設計監造費計算式
2 | 採購標案正本存放處所交代表
3 | 勞務動支請示單(支出憑證黏存單) |  | 1.驗收欄是否為驗收紀錄之主驗人 2.如有逾期罰款，註明計算式及檢附繳款證明 3.如有超出補助款者請再附「支出分攤表」;如有分期付款情形請附「分批付款表」。若有分期請領者，檢附本期及上期分批付款表 4.應經出納代扣執行業務所得稅10%至學校代理公庫繳納並於次年初寄發扣繳憑單。
4 | 核准採購簽陳、發包簽陳、補助函等 |  | 發包簽陳、補助函等
5 | 契約書稿本、開(決)標紀錄及投標文件、招標公告、決標公告、契約書副本(第1次付款附副本，餘附與契約價金有關頁) |  | 1.契約日曆天、付款辦法是否與契約草稿相符。 2.如有二次以上之招標（比如第一次流標後再重新招標之情形）應附每次招標資料及校內每次詳細之簽辦公文。 3.合約稿本應蓋騎縫章 4.合約最後一頁核章處招標機關、校長、得標廠商、負責人、地址等請務必核章 5.工程合約封面務必蓋關防 6.如以「公開取得企劃書」方式處理者，應附評審結果統計表影本（各評審委員均需核章） 7.如屬「限制性招標」不經公告程序邀請廠商比價或議價，請檢附通知文件。
6 | 展延相關公文
7 | 交貨報告及確認紀錄 |  | 建築師交貨報告之公文(應簽辦或回文建築師是否如期交貨)
8 | 驗收請示單 |  | 1.指派主驗人及監辦單位(相關單位，公告金額以上適用)之公文，會計單位由會計室派員 2.採購案件最基層之承辦人員不可為主驗人，如：招標公告聯絡人、代辦採購委託書之承辦人等不可為主驗人 3.可在交貨報告處簽辦
9 | 驗收紀錄或會議紀錄 |  | 1、有缺失務必函請廠商，限期改善。 2、驗收不合格通知廠商限期改善之公文（有時才附)
10 | 結算驗收證明書 |  | 1.履約期限是否正確，應與交貨報告之履約期限相同 2.驗收紀錄及結算驗收證明書之履約期限是否與契約相符 3.證明書原則不得塗改，並應循公文處理程序簽核後加蓋驗收機關印信；供機關自存者，得免加蓋機關印信。
11 | 結算明細表 |  | 如動支憑證上之採購項目二項以上<包含二項>，必須檢附結算明細表
12 | 保險單及收據 |  | 合約有勾選投保專業責任保險者，是否已投保且檢視投保內容符合約規定(例如：保險期間、保額等)
13 | 其他 |  | 其他給付條件規定應檢附之文件，例如：取得建築執照才可領監造費時，需檢附建築執照
備註：1.請依項次編號順序裝訂，但已裝訂成冊者，得附於最後。
2、本表未列入但實際作業需要者，以影本併訂於相關書據內。
3、無該項次情形者免檢附。
4、影本請加蓋與正本相符及職章

## 校外教學
校外教學採購案經費報支檢附書據一覽表
校外教學
項次 | 書據名稱 | 業務單位自我檢核 | 備註
1 | 請購單(黏貼憑證) |  | 1.旅行社代收轉付收據或統一發票收執聯 2.驗收欄是否為驗收紀錄之主驗人 3.如有逾期罰款，註明計算式及檢附繳款證明
2 | 核准採購簽陳、發包簽陳等附件資料(處室簽及總務處簽)
3 | 契約書副本 |  | 付款辦法是否與契約相符。
4 | 展延等其他相關公(簽)文 |  | 廠商變更行程日期
5 | 核准變更簽稿 |  | 辦理變更應依採購法相關規定之程序為之。
6 | 預算書(含經費概算表、變更預算書)
8 | 驗收紀錄正本（依合約內容提供如：合約規定以審查會通過之會議紀錄視同驗收紀錄） |  | 檢視是否依據契約書辦理，有無違約罰款事宜。(含簽文)
9 | 結算驗收證明書 (結案簽:說明本案經費來源 學生:自行繳費人數、金額、已完成收費及退費；行政及教師: 人數、 金額 學校年度預算)；完成採購驗收且無罰款等待辦事宜辦理付款) |  | 1.驗收紀錄及結算驗收證明書之履約期限是否與契約相符 2.應計違約金天數、逾期違約金計算是否正確並且繳納 3.契約金額+增加金額-減少金額-驗收扣款=結算總價，核算是否相等 4.不(免)計入工期天數、履約逾期總天數是否與工期計算表相同，並核算是否正確 5.驗收證明書驗收合格日期應與驗收紀錄日期一致 6.本證明書原則不得塗改，並應循公文處理程序簽核後加蓋驗收機關印信；供機關自存者，得免加蓋機關印信 7.驗收意見欄位請務必填上准予驗收
10 | 結算明細表
11 | 旅遊保險單及收據
備註：1.請依項次編號順序裝訂，但已裝訂成冊者，得附於最後。
2、本表未列入但實際作業需要者，以影本併訂於相關書據內。
3、無該項次情形者免檢附。
4、影本請加蓋與正本相符及職章