臺中市政府教育局113年防制學生藥物濫用校園宣導實施計畫

一、依據：

(一)行政院109年12月31日核定「新世代反毒策略行動綱領」（第2期）。

(二)教育部110年5月10日臺教學(五)字第1100062913號函頒修正「教育部防制學生藥

物濫用實施計畫」。

(三)教育部國民及學前教育署補助辦理校園安全相關業務作業要點。

(四)教育部國民及學前教育署113年1月10日號臺教國署學字第1130003749號函。

二、目的：

為深耕校園識毒、拒毒教育，鼓勵各級學校發掘具熱忱家長與退休教育人員(含軍訓

教官)，並結合教育、內政、司法、衛福、醫療等單位專業師資、民間非營利組織及公益團

體資源力量，建構校園防毒守門員機制，運用各式素養導向、生活技能訓練(Life skills

training, LST)及增進新興毒品危害認知宣導等多元課程教材，提升高級中等以下學校教

職員生正確認知及拒毒技巧，避免因好奇誤用非法藥物等情事肇生，建立溫馨和諧無毒健

康校園。

三、辦理單位：

(一)指導單位：教育部國民及學前教育署(以下簡稱國教署)。

(二)主辦單位：臺中市政府教育局(以下簡稱本局)。

(三)承辦單位：臺中市學生校外生活輔導會各分會學校。

(四)協辦單位：本市所轄高級中等以下學校。

四、實施時間：113年1月1日至113年10月30日止。

五、辦理模式：

(一)培訓校園防毒守門員：

1、實施方式：結合學校教師(含軍訓教官)、家長會、民間非營利組織及公益團體，招募

具熱忱家長、退休公教人員、公益志工(含春暉志工) 及學務創新人力等為對象，培訓

校園防毒守門員種子師資及宣導志工培訓及認證，協助執行校園防制學生藥物濫用教

育宣導相關工作(本局規劃年度內辦理2梯次線上培訓課程)。

2、教材類別：

國教署「校園防毒守門員-家長志工入班宣導教材(國中、國小高年級版及高中版)」課

程或本市自編入班宣導教材課程。

(二)教育人員及學生家長反毒增能研習

1、教育人員：

(1)實施方式：本局規劃年度內辦理1場次增能研習，由各校派員參加。

(2)上開研習召訓對象，以高級中等以下學校教育人員(含學務創新人員)為主，並依下列

類別排序優先納入：

1.高級中等學校進修部(含進修學校)。

2.前一年度未辦理教育宣導。

3.近2年曾有通報藥物濫用個案通報紀錄。

4.開設建教合作、就業導向等班級。

5.特教學校。

(3)另各級學校宜利用適當場合等時機(如行政會議、教師會議等)，針對學校教職人員實

施「反毒宣導」。

2、學生家長「反毒增能研習暨宣導」：由各級學校利用親師座談、家長會等時機針對學生

家長辦理反毒增能研習同時實施反毒宣導(年度內至少須辦理1場次)。

3、各級學校辦理上開反毒增能研習暨宣導時機，請拍照記錄備查。

4、上開反毒增能研習及宣導重點：

(1) 藥物濫用法律及政策說明。

(2) 教育部防制學生藥物濫用分齡補充教材運用說明。

(3) 新興毒品樣態辨識能力及處理技巧。

(4) 藥物濫用案例及處遇(親師、親子溝通技巧)說明。

(三)強化學生識毒拒毒知能課程：

1、實施對象：高級中等以下各級學校學生、國民中學及國民小學(不含低、中年級)學生。

2、辦理方式：採入班宣導方式辦理，所有班級每年應接受1次入班反毒教育為目標(113

年4月30日前須完成各學校畢業班級宣導)，宣導人員以本市核定完成培訓之校園防

毒守門員為主，學校教師、反毒宣導專業人員為輔。

3、宣講教材選定原則：

(1)高級中等學校：以國教署「校園防毒守門員-家長志工入班宣導教材(高中版)」為主，

各校自訂教材為輔。

(2)國民中學及國民小學(不含中、低年級)：以國教署「校園防毒守門員- 家長志工入班

宣導教材(國中、國小高年級版)」為主，各校自訂教材為輔。

六、計畫經費：

(一)宣導活動所需經費依「教育部國民及學前教育署補助辦理校園安全相關業務作業要點」

向國教署申請補助。

(二)經費執行方式：

1、執行本案所需經費向國教署申請相關經費補助及本局地方教育發展基金項下支應。

2、執行全案年度實施成果報告於年底前併收支結算表陳送國教署彙辦，相關佐證資料留存

備查。

3、經費項目以補助講座鐘點費、研習膳費、印刷費、教具費、有獎徵答獎品、健保補充保

費、雜支為主。

七、活動聯絡人：

(一)指導單位：

教育部國民及學前教育署學務校安組校安科：

張琬婷小姐，聯絡電話：04-37061332，電子信箱：e-3262@mail.k12ea.gov.tw。

(二)主辦單位：

臺中市政府教育局學生事務室：

李俊豪教官，聯絡電話：04-22289111#55105，電子信箱：tcsoc55116@gmail.com。

八、獎勵：本計畫辦理有功人員，依相關規定及權責予以敘獎。

九、本計畫如有未盡事宜，得另行補充修訂之。

附表1

○○○學校辦理「防制學生藥物濫用校園宣導」活動意見回饋單

敬愛的老師/家長/同學您好：

感謝您前來參加反毒宣導課程，以下是對本次活動的滿意度調查，我們非常需要您的寶貴意見，您的寶貴意見將是我們進步的動力，請您填答下列的問題，以做為改進之參考，並請於活動後繳回，感謝您的協助，敬請  健安！

- 基本資料：

1.性別：□男  □女

2.年齡：□13歲以下 □14-19歲 □20-39歲以上 □40歲以上

3.教育程度：□國小 □國中  □高中（職）□大學/專科 □碩士 □博士

4.身分別：□教職員  □學生家長  □學生

二、 活動內容：

| 內容 | 非常滿意 | 滿意 | 普通 | 不滿意 | 非常不滿意 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 增進您了解藥物濫用種類及毒品外觀，感到? | □ | □ | □ | □ | □ |
| - 增進您對毒品危害認知，感到? | □ | □ | □ | □ | □ |
| - 增強您了解拒絕毒品技巧及能力，感到? | □ | □ | □ | □ | □ |
| - 增進您對提升新興毒品與藥物濫用辨識能力，感到? | □ | □ | □ | □ | □ |
| - 增進了解若身旁有人使用毒品，如何尋求幫助，感到? | □ | □ | □ | □ | □ |
| - 對講師宣講內容及上課方式，感到? | □ | □ | □ | □ | □ |

- 請寫下您對本次活動的建議與心得 (包括：未來活動規劃)

※ 填寫完畢後請交給現場學校人員，謝謝您認真填寫!

附表2

| 臺中市政府教育局113年防制學生藥物濫用校園宣導實施計畫 成果報告(學生家長反毒增能研習暨宣導) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 行政區 | ○○區 | 活動日期 | 113年○○月○○日 |
| 學校 | ○○國民中學 | 參加人數 | ○○○人 |
| 活動照片(1) |  | 活動照片(2) |  |
| 活動照片(3) |  | 活動照片(4) |  |
| 活動照片(5) |  | 活動照片(6) |  |

註記：本表完成後請轉成PDF檔，請併原始WORD檔及活動照片一同傳送至本局承辦人處彙整

信箱：tcsoc55116@gmail.com