臺中市清水區三田國民小學108學年度國家防災日（地震、火災）演練實施計畫

壹、依據：

一、災害防救法及「教育部各級學校校園災害管理要點」。

二、本校106學年度校務實施計畫。

貳、目的：

一、配合行政院於「國家防災日」推動「全國學生地震演習」，辦理一分鐘內所有參與者完成地震避難掩護動作(趴下、掩護、穩住3個要領）為主軸。

二、藉模擬實作強化各級學校及幼兒園師生災害防救、自救救人與應變能力，養成學生及幼童在地震發生時有正確的本能反應，如何在地震發生時保護自己，以做好全面防震準備，有效減低災損，維護校園及師生安全。

參、具體做法：

一、籌組設置災害防救應變組織，掌理全校防救災害應變工作。（如附件二）

二、規劃緊急疏散路線，指定避難地點，並加以標示。（如附件三）

三、各班教師平時加強宣導防震逃生之概念並實施演練，自組逃生編組及自救編組工作

並確實於演練期間清點回報班級人數。（如附件四）

四、舉辦相關防震教育講座，加深印象，學習各種防護、逃難要領（如附件五）。

肆、注意事項：

一、平時指導要領

(一)指導學生練習關閉電源、瓦斯、電器的技巧，並熟悉各物品放置位置。

(二)告知疏散路線、方向及位置，以免地震發生時，慌亂不知所措。

(三)隨時檢查高處懸掛或放置的物品，並加強固定，以免地震時，震落而傷及師生。

(四)地震發生時，不可使用電梯，並打開門窗，以防房屋結構扭曲變形無法打開，

阻礙逃生出口。

(五)指導學生地震發生時之應變措施，如：前震時、主震時、主震後及餘震時之應

變防護方式。何時就地掩蔽及何時緊急疏散時機等要領，以減少地震來臨時之

人員損傷。

(六)受困時宜鎮靜，可利用敲擊或呼叫方式，通知在外救難人員。

二、演習或實際地震來臨時：

(一)實施1分鐘演練地震避難掩護動作（依據內政部及教育部共同訂定之地震避難

掩護演練時間流程及應作為事項辦理，如附件四）。

(二)除了在一樓教室和地下室上課或活動的班級師生，按疏散路線就指定疏散位置

躲避。其餘樓上班級應於上課教室或活動地點就近尋找堅固掩蔽物躲避。

(三)演練時錄製正式演練實況（3-5分鐘），作為事後檢討及參考之用。

伍、實施日期：

一、預演日期：109.05.20（三）。

二、正式演練：109.05.21（四）早上8點整。

陸、實施對象：全校教職員工生。

柒、實際演練流程：如附件一。

捌、本計畫陳校長核可後實施，修正時亦同。

生教組長： 蔡文裕        學務主任：林蔓枝               校長：黃孟元

總務主任：王永年

| 109年度國家防災日高中職以下學校及幼兒園地震避難掩護演練時間流程 及應作為事項（5月21日） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 演練階段劃分 | 演練時間序 | 校園師生應有作為 | 注意事項 |
| 地震發生前 | 5月21日 7時59分59秒前 | 1.運用升旗或早自習完成1次演練。 2.依表定課程正常上課。 | 1.針對演練程序及避難掩護動作要領再次強調與說明。 2.完成警報設備測試、教室書櫃懸掛物固定、疏散路線障礙清除等工作之執行與確認。 |
| 地震發生 （以警示聲響或廣播方式發布） | 8時00分00秒 (全國國中小學警報聲響時間，依交通部中央氣象局強震即時警報系統發布時間為主) | 師生立即就地避難掩護 (立即執行趴下、掩護與穩住動作，不需要求學生開門與關閉電源)。 | 1.廣播內容：「地震！地震！全校師生請立即就地避難掩護！」(請挑選適當人員冷靜鎮定廣播)。 2.保護頭部及身體，避難的地點優先選擇(1)桌子下(2)柱子旁(3)水泥牆壁邊。 3.室內：躲在桌下時，應以雙手緊握住桌腳。 4.室外；應立即蹲下，用手肘或書本等物品保護頭部，並避開可能的掉落物。 5.任課老師應提醒及要求同學避難掩護動作要確實，不可講話及驚叫。 |
| 地震稍歇 （以警示聲響或廣播方式發布） | 8時02分00秒 | 1.聽從師長指示依平時規劃之路線進行避難疏散（離開場所時再予以關閉電源）。 2.抵達安全疏散地點(抵達時間得視各校地形狀況、幅員大小、疏散動線流暢度等情形調整)。 3.各班任課老師於疏散集合後5分鐘內完成人員清點及回報，並安撫學生情緒。 | 1.以防災頭套、較輕的書包、補習袋或書本保護頭部。 2.身障學生及資源班學生應事先指定適當人員協助避難疏散；演練當時，指定人員請落實協助避難疏散。 3.不語、不跑、不推(避免嘻笑)，在師長引導下至安全疏散地點集合。 4.以班級為單位在指定位置集合 (集合地點在空曠場所，不需再用物品護頭)。 5.任課老師請確實清點人數，並逐級完成安全回報。 6.依學校課程排定，返回授課地點上課。 |
| 備註：各公私立大專校院於「防災教育月」中自行訂定正式演練日期。 |  |  |  |