臺中市112學年度精進國民中小學教師教學專業與課程品質整體推動計畫
<2-1-1>臺中市113學年度國民教育輔導團增聘遴選實施計畫
重要日程
日期	工作事項	地點	參加人員	備註
113年3月4日(星期一)前	一、填報續任輔導員調查表。 / 二、各輔導小組依112學年度團務需求，提報「增聘員額、相關預估數據」。	-	各領域/議題輔導小組	填報於google表單(https://reurl.cc/OGQkD9)。 / 相關疑義請與薏新聯繫(分機54907)。 / 員額增減請以退團要補回員額數為主；盡可能不要有額外增加，總人數以近三學年度(110-112)各團人員數最多人數為上限。
113年3月14日(星期四)前	各輔導小組提交： / 一、舊團員名單。 / 二、舊團員服務學校校長同意書(如有介聘輔導員，仍以原學校校長同意書為主，介聘後再補正介聘學校校長同意書即可)。	-	各領域/議題輔導小組	舊團員名單及服務學校校長同意書要先交給各小組領召學校收齊，並於113年5月31日併同新進輔導員相關資料提交至綜合活動領域國中輔導小組(瑛娸專輔)。
113年3月20日(星期三)前	一、公布「輔導員遴選」報名事宜及表件： / 函知本市國中小。 / 公告於教育局網站。		教育局承辦人	預計113年3月15(星期五)發文
113年3月29日~4月26日	遴選報名開始。 / 開放遴選名額的輔導小組，開始收件。	召集校長所屬學校	開放遴選名額的輔導小組、有意願報名之教師	收件地點：召集校長所屬學校。 / 收件截止日為113年4月26日，以郵戳為憑。
113年5月24日(星期五)前	書面審查。 / 通知書審通過者，並辦理面談複審。	各組自訂	評審委員、小組工作人員、通過初/複審教師	由各輔導小組彈性遴聘評審委員，依規辦理初審(書審)、複審(面談)。 / 依實際遴選程序，必要時得以從缺處理。
113年5月31日(星期五)前	一、各輔導小組提交： / (一)新進輔導員名單。 / (二)113學年度全部輔導員名單(領召核章版各小組名冊)。 / (三)續任及新進團員服務學校校長同意書。 / (四)(初聘)報名表。 / 二、「領副召校長更替確認」，期限後不得更改，請各團確認清楚。	-	各輔導小組	提交至：本次遴選輪值-綜合活動領域國中輔導小組(瑛娸專輔)。 / 除校長同意書及報名表需提供紙本正本外，請另提供電子檔俾利彙整。
113年6月7日(星期五)前	第一波彙整名單，並函報教育局： / 新進輔導員名單。 / (初聘)報名表。 / 113學年度輔導團組織名單。	-	綜合活動領域國中輔導小組	請瑛娸專輔將紙本資料寄予「教育局課程教學科陳薏新科員收」(420臺中市豐原區陽明街36號4樓)。
113年6月21日(星期五)前	公布新進輔導員名單。	-	教育局承辦人	於局網公告新進輔導員名冊。
113年7月4日(星期四)	授證		自然科學領域國小輔導小組	當日頒發聘書僅以113年6月7日(星期五)第一波彙整名單為主，如之後新確認之副召校長及輔導員，授證後另行印製聘書，由專輔協助轉交。
113年8月9日(星期五)	請專輔統一確認小組名冊及學校，輔導員調校及行政輔導員底定： / (一) 113學年度調校領副召校長、介聘輔導員行政輔導員名單(異動輔導員需領召核章版名冊)。 / (二)介聘後服務學校校長同意書。 / (三)校長調校後新任行政輔導員校長同意書。		各輔導小組	提交至：本次遴選輪值-綜合活動領域國中輔導小組(瑛娸專輔)。 / 校長同意書需提供紙本正本外，請另提供電子檔俾利彙整。
113年8月14日(星期三)	第二波彙整名單，並函報教育局： / 異動領副召校長、介聘輔導員、行政輔導員名單及校長同意書。 / 二、113學年度定稿版輔導團組織名單(所有輔導員名單及學校底定)。		綜合活動領域國中輔導小組	請瑛娸專輔將紙本資料寄予「教育局課程教學科陳薏新科員收」(420臺中市豐原區陽明街36號4樓)。
113年8月23日(星期五)	公告113學年度輔導團組織名單。		教育局承辦人	教育局函文周知全市國中小113學年度輔導團組織名單。